## Sheet1
Tarea | Subterea | Fecha Inicio | Fecha Termino | Responsable | % real | Estado | Comentario
Proyectos | Alinear negocio con la industria | 2023-07-28 | 2023-09-11 | A.J. | 85% | En curso | AA
Proyectos | Automatización procesos analíticos | 2023-06-07 | 2023-09-25 | M.L. | 75% | En curso | AB
Proyectos | Investigar nuevos productos en el mercado | 2023-07-06 | 2023-08-21 | K.P. | 100% | Completada | AC
Revisión KPI | Lógistica y bodega | 2023-09-06 | 2023-09-21 | A.I. | 10% | En curso | AD
Revisión KPI | Ventas | 2023-08-24 | 2023-09-08 | P.R. | 60% | En curso | AE
Mejora continua | Resultados iniciativas de seguridad | 2023-08-21 | 2023-09-01 | S.S. | 100% | Completada | AF
Mejora continua | Revisión informe de productividad | 2023-08-22 | 2023-09-04 | A.J. | 60% | En curso | AG
Mejora continua | Identificar causas de brechas en resultados trimestre anterior | 2023-07-31 | 2023-08-23 | P.R. | 90% | En curso | AH